## UT自動化スケジュール
フェーズ | タスク内容 | 開始日 | 終了日
Phase 1: 現状調査 | 既存テストコードの有無を確認 | 2025-07-14 | 2025-07-15
Phase 1: 現状調査 | カバレッジ取得と分析（JaCoCo等） | 2025-07-16 | 2025-07-17
Phase 1: 現状調査 | テスト粒度と対象範囲の分類 | 2025-07-18 | 2025-07-19
Phase 1: 現状調査 | 記述者の傾向把握（git blame等） | 2025-07-20 | 2025-07-21
Phase 1: 現状調査 | CI上での実行状況調査 | 2025-07-22 | 2025-07-23
Phase 1: 現状調査 | 調査結果の一覧化と自動化候補の抽出 | 2025-07-24 | 2025-07-25
Phase 2: PoC実施 | 対象モジュールの選定（重要かつ変更頻度高） | 2025-07-26 | 2025-07-27
Phase 2: PoC実施 | JUnitテストコードの作成（モック含む） | 2025-07-28 | 2025-07-29
Phase 2: PoC実施 | GitHub Actions等でCI連携 | 2025-07-30 | 2025-07-31
Phase 2: PoC実施 | PoC結果のカバレッジ/工数分析 | 2025-08-01 | 2025-08-02
Phase 2: PoC実施 | チームからのフィードバック収集 | 2025-08-03 | 2025-08-04
Phase 3: 方針策定・標準化 | 命名規則・構成ルールの策定 | 2025-08-05 | 2025-08-06
Phase 3: 方針策定・標準化 | Mock方針とアサーション標準化 | 2025-08-07 | 2025-08-08
Phase 3: 方針策定・標準化 | 開発・テスト手順書の整備 | 2025-08-09 | 2025-08-10
Phase 3: 方針策定・標準化 | ドキュメント化とサンプルコード作成 | 2025-08-11 | 2025-08-12
Phase 4: 段階的導入 | 優先モジュールからJUnit導入開始 | 2025-08-13 | 2025-08-14
Phase 4: 段階的導入 | テストコードレビューのルール確立 | 2025-08-15 | 2025-08-16
Phase 4: 段階的導入 | ペアプロやレビューを通じて展開 | 2025-08-17 | 2025-08-18
Phase 4: 段階的導入 | テストしやすい設計へのリファクタ提案 | 2025-08-19 | 2025-08-20
Phase 4: 段階的導入 | CIと連携した継続的テスト運用 | 2025-08-21 | 2025-08-22
Phase 5: 効果測定・評価 | 自動化前後のテスト工数を比較 | 2025-08-23 | 2025-08-24
Phase 5: 効果測定・評価 | バグ件数の変化と検出タイミング分析 | 2025-08-25 | 2025-08-26
Phase 5: 効果測定・評価 | 開発者アンケート・ヒアリング実施 | 2025-08-27 | 2025-08-28
Phase 5: 効果測定・評価 | 主観的効果（心理的負担、理解促進など）の評価 | 2025-08-29 | 2025-08-30
Phase 6: 成果報告・運用移行 | 効果まとめと改善点整理 | 2025-08-31 | 2025-09-01
Phase 6: 成果報告・運用移行 | 今後の運用ルール（責任者・更新頻度）策定 | 2025-09-02 | 2025-09-03
Phase 6: 成果報告・運用移行 | チーム向け成果報告資料の作成 | 2025-09-04 | 2025-09-05
Phase 6: 成果報告・運用移行 | 引き継ぎと継続運用の段取り | 2025-09-06 | 2025-09-07

## Sheet1
Phase | タスク名 | 開始日 | 終了日 | 期間(日) | 担当 | 作業詳細 | 成果物 | 備考
Phase 1 | 既存テストコードの有無確認 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 5 | BP | プロジェクト内の全モジュールを対象にテストコードの存在確認、テストファイルの命名規則調査、テストディレクトリ構成の把握 | テストコード棚卸資料 | git logやファイル検索ツールを活用
Phase 1 | テスト粒度と対象範囲の分類 | 2025-07-19 | 2025-07-24 | 5 | BP | Unit/Integration/E2Eテストの分類、テスト対象機能の優先度付け、テスト困難箇所の特定 | テスト分類マトリックス | 自動化候補の優先順位付けに使用
Phase 2 | 対象モジュールの選定（重要かつ変更頻度高） | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 5 | 社内+BP | ビジネス重要度とコード変更頻度のマトリックス作成、PoC対象モジュールの選定、選定理由の文書化 | モジュール選定資料 | ステークホルダー合意必須
Phase 2 | JUnitテストコードの作成（モック含む） | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 14 | BP | 選定モジュールのJUnitテストコード作成、Mockitoを使用したモック作成、テストデータの準備 | PoCテストコード | 実際の開発で使用可能なレベル
Phase 2 | GitHub Actions等でCI連携 | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 7 | BP | GitHub ActionsへのJUnitテスト組み込み、テスト結果の可視化設定、失敗時の通知設定 | CI連携設定 | Pull Request時の自動実行設定
Phase 2 | PoC結果のカバレッジ/工数分析 | 2025-08-23 | 2025-08-30 | 7 | BP | PoC前後のカバレッジ比較、テスト作成工数の測定、テスト実行時間の分析 | PoC効果分析レポート | ROI計算の基礎データ
Phase 2 | チームからのフィードバック収集 | 2025-08-31 | 2025-09-06 | 6 | 社内 | 開発者ヒアリング実施、使いやすさ・課題点の収集、改善要望の整理 | フィードバック集約資料 | 次Phase計画に反映
Phase 3 | 命名規則・構成ルールの策定 | 2025-09-07 | 2025-09-14 | 7 | 社内+BP | テストクラス・メソッドの命名規則策定、ディレクトリ構成ルール決定、パッケージ構成の標準化 | コーディング規約 | チーム全体で合意形成
Phase 3 | Mock方針とアサーション標準化 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 7 | BP | Mockitoの使用方針決定、アサーション記述ルール策定、テストデータ管理方針の決定 | テスト標準ガイド | 具体的な記述例を含む
Phase 3 | 開発・テスト手順書の整備 | 2025-09-23 | 2025-09-30 | 7 | BP | TDD手順書作成、テスト先行開発のフロー定義、レビュー観点の明文化 | 開発手順書 | 新規参加者向けの詳細手順
Phase 3 | ドキュメント化とサンプルコード作成 | 2025-10-01 | 2025-10-08 | 7 | BP | 各種パターンのサンプルコード作成、Wikiでの情報整理、FAQ作成 | サンプルコード集 | 即座に参照可能な形式
Phase 4 | 優先モジュールからJUnit導入開始 | 2025-10-09 | 2025-10-23 | 14 | 社内+BP | 優先度の高いモジュールから順次JUnit導入、段階的な展開計画の実行、進捗管理 | 導入モジュール一覧 | 週次進捗レビュー実施
Phase 4 | テストコードレビューのルール確立 | 2025-10-24 | 2025-10-31 | 7 | 社内 | テストコードレビューチェックリスト作成、レビュー担当者の決定、レビュー時間の確保 | レビューガイドライン | 品質担保の要
Phase 4 | ペアプロやレビューを通じて展開 | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 14 | 社内+BP | ペアプログラミングによる知識共有、レビューを通じたスキル向上、メンタリング実施 | 展開実績レポート | スキル定着度の測定
Phase 4 | テストしやすい設計へのリファクタ提案 | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 14 | BP | 依存関係の分析、DIパターンの適用提案、テスタビリティ向上の設計提案 | リファクタ提案書 | 段階的な実装計画含む
Phase 4 | CIと連携した継続的テスト運用 | 2025-12-01 | 2025-12-13 | 12 | BP | CI/CDパイプラインの最適化、並列実行設定、テスト実行時間の短縮 | 継続運用設定 | 運用ルールの確立
Phase 5 | 自動化前後のテスト工数を比較 | 2025-12-14 | 2025-12-21 | 7 | BP | 手動テスト工数の測定、自動テスト実行時間の計測、工数削減効果の定量化 | 工数比較分析 | ROI計算書作成
Phase 5 | バグ件数の変化と検出タイミング分析 | 2025-12-22 | 2025-12-29 | 7 | BP | 導入前後のバグ発生件数比較、発見タイミングの分析、品質向上効果の測定 | バグ分析レポート | 統計的な有意性も検証
Phase 5 | 開発者アンケート・ヒアリング実施 | 2025-12-30 | 2026-01-06 | 7 | 社内 | 開発者満足度調査、使いやすさ評価、改善要望の収集 | アンケート結果 | 定性的な効果測定
Phase 5 | 主観的効果（心理的負担、理解促進など）の評価 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 14 | 社内+BP | 心理的負担軽減の評価、コード理解促進効果の測定、開発効率向上の主観評価 | 定性評価レポート | 数値化困難な効果も含む
Phase 6 | 効果まとめと改善点整理 | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 14 | BP | 全期間の効果測定結果統合、改善点の洗い出し、今後の課題整理 | 効果測定総括レポート | 経営陣向けサマリー含む
Phase 6 | 今後の運用ルール（責任者・更新頻度）策定 | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 7 | 社内 | 運用責任者の決定、テスト更新頻度の設定、運用ルールの文書化 | 運用ルール策定書 | 持続可能な運用体制
Phase 6 | チーム向け成果報告資料の作成 | 2026-02-14 | 2026-02-28 | 14 | 社内+BP | 成果報告プレゼン資料作成、効果の可視化、今後の展開計画の提示 | 成果報告書 | ステークホルダー向け
Phase 6 | 引き継ぎと継続運用の段取り | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 7 | 社内+BP | BPから社内チームへの引き継ぎ、継続運用体制の確立、サポート体制の構築 | 引き継ぎ資料 | ナレッジ移管完了